Договор № __________
 на подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения (публичный)

г.Шебекино                                                                                               «____»___________202__ г.


____________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице ________________________, действующей на основании _______________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Шебекинские тепловые сети» (далее – ООО «Шебекинские тепловые сети»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Судьина Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключён в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115), которые являются обязательными для Сторон для применения при заключении настоящего договора (далее по тексту Правила №2115 от 30.11.2021 г.).
1.2. Исполнитель обязуется самостоятельно или с привлечением третьих лиц выполнить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта Заказчика, на котором предусматривается потребление тепловой энергии, в соответствии с условиями на подключение (технологическое присоединение) объекта к системе теплоснабжения (приложение №1), а Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке объекта к подключению (технологическому присоединению) и оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) объекта в соответствии с условиями настоящего договора.
[bookmark: _GoBack]1.3. Работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ТУ, технических регламентов, иными нормативными документами и должны отвечать обязательным требованиям, установленным законодательством РФ для соответствующих видов работ. 
1.4. Подключение объекта к системе теплоснабжения осуществляется с учётом его следующих характеристик:
- подключаемый объект расположен по адресу: ________________________________________ в границах кадастрового квартала _____________________;
- присоединяемая тепловая нагрузка объекта в точке подключения: __________ Гкал/час, в том числе по видам потребления:
отопление _________ Гкал/час,
вентиляция _________ Гкал/час;
- место точек подключения к системе теплоснабжения: __________________________________ 
(указать место расположение тепловой камеры и её номер или др.место)
- дата подключения объекта: «____» _______________ 202__ г.
1.5. Срок выполнения работ: в течение 18 месяцев со дня заключения настоящего договора. Допускается досрочное выполнение работ.
1.6. Технические мероприятия, выполняемые сторонами для осуществления подключения, а также иные технические параметры (точки подключения, максимальные часовые и среднечасовые тепловые нагрузки подключаемого объекта по видам теплоносителей и видам теплопотребления, схемы подключения теплопотребляющих установок, параметры теплоносителей и др. определяются в соответствии с Техническими условиями №_____ от ___._____202___ г. на подключение объекта к системе теплопотребления (приложение №1).
1.7. Основанием для заключения настоящего договора является заявка Заказчика о подключении, направленная в адрес Исполнителя на бумажном носителе или в электронной форме, соответствующая установленным требованиям с приложением соответствующих документов (п.35 и п.36 Правил №2115 от 30.11.2021 г.).
1.8. В рамках исполнения настоящего договора Стороны вправе обмениваться первичными учетными документами (пакетами электронных документов) посредством электронного документооборота (ЭДО) и признавать юридическую силу всех полученных или отправленных электронных документов, в том числе договоров, счетов, счетов-фактур, актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), товарных накладных, актов сверки взаимных расчетов и прочее.
		Стороны признают, что усиленная квалифицированная электронная подпись документа признается равнозначной собственноручной подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения прав и обязанностей при одновременном соблюдении условий ст.11 Федерального закона №63-ФЗ от 06.04.2011 г. «Об электронной подписи».

2.​ Цена договора, порядок и сроки оплаты выполненных работ

2.1. Плата за подключение (технологическое присоединение) объекта Заказчика составляет _______________руб.(_______________), в том числе НДС (22%) ___ руб.(_____). Если не облагается НДС, вместо слов «…в том числе НДС необходимо указать: «НДС не облагается на основании ст.____ НК РФ». В цену настоящего договора включены стоимость работ, а также все расходы Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по договору, уплату пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, подлежащих оплате в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2. Плата за подключение (технологическое присоединение), установленная п.2.1 настоящего договора, определена в индивидуальном порядке Управлением по государственному регулированию цен и тарифов Белгородской области (приказ от __.___.202__ г. №___).  
2.3. Источник финансирования договора – _____________________________________________ 
 (собственные средства Заказчика, бюджетные средства, указать иное)
2.4. Цена договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.5. Заявитель оплачивает Исполнителю указанную в п.2.1 настоящего договора плату за подключение по безналичному расчёту, путём перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем договоре расчётный счёт Исполнителя следующими этапами:
1-й этап (15% от размера платы за подключение) в сумме _________ (_______________) руб., в том числе НДС ___________ рублей - оплачиваются Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней со дня заключения настоящего договора;
2-й этап (50% от размера платы за подключение) в сумме ____________ (_______________) руб., в том числе НДС____________ рублей – оплачиваются Заказчиком в течение 90 (девяноста) дней с даты заключения настоящего договора, но не позднее подписания акта о подключении (приложение №3 к договору);
- 3-й этап (20% от размера платы за подключение) в сумме ____________ (_______________) руб., в том числе НДС____________ рублей, вносится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты подачи тепловой энергии и теплоносителя на объект Заказчика;
- 4 этап оставшаяся доля платы (15% размера платы за подключение) в сумме ____________ (_______________) руб., в том числе НДС____________ рублей, вносится Заказчиком в течение 15 (пятнадцати) дней со дня подписания Сторонами акта о подключении (приложение №3 к договору).
2.6. Оплата производится в безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Обязанность Заказчика по оплате соответствующего платежа считается исполненной со дня поступления денежных средств в объёме, соответствующем условиям настоящего договора, на расчётный счёт Исполнителя.

3.​ Права и обязанности сторон

​3.1. Права и обязанности Исполнителя:
​3.1.1. Исполнитель обязан своими силами или силами привлечённых третьих лиц, с надлежащим качеством, в полном объёме и в установленный срок осуществить действия по созданию (реконструкции, модернизации) тепловых сетей до точек подключения и (или) источников тепловой энергии, а также по подготовке тепловых сетей к подключению объекта и подаче тепловой энергии не позднее установленной настоящим договором даты подключения.
​3.1.2. Проверить выполнение Заказчиком условий подключения и установить пломбы на приборах (узлах) учёта тепловой энергии и теплоносителя, краны и задвижки на их обводах в течение 5-ти дней со дня получения от Заказчика уведомления о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя с составлением и подписанием акта о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя по форме согласно приложению №2.
3.1.3. По итогам проведения мероприятий, указанных в п.3.1.2 настоящего договора, и при условии отсутствия замечаний Исполнителя по выполнению Заказчиком условий подключения, в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента окончания проверки выполнения условий подключения составить и направить Заказчику подписанный со своей стороны Акт готовности внутриплощадочных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя (приложение №3).
	В случае наличия замечаний Исполнителя по выполнению Заказчиком условий подключения, составление и подписания Акта готовности внутриплощадочных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя осуществляется Исполнителем в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента устранения указанных Исполнителем недостатков.
	Подписание Акта готовности внутриплощадочных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя со стороны Исполнителя подтверждает выполнение Заказчиком условий подключения и выдачу Исполнителем разрешения на подключение объекта к системе теплоснабжения.
3.1.4. В течение 7 (семи) рабочих дней после завершения работ по непосредственному присоединению сетей и оборудования объекта в точке подключения к системе теплоснабжения и при условии подписания обеими Сторонами Акта готовности внутриплощадочных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя направить в адрес Заказчика подписанный со своей стороны Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения (приложение №3), содержащий информацию о разграничении балансовой принадлежности тепловых сетей и разграничению эксплуатационной ответственности сторон.
3.1.5. Исполнитель вправе требовать от Заказчика своевременной оплаты на условиях, установленных договором, надлежащим образом выполненных и принятых Заказчиком работ.
3.1.6. Исполнитель вправе осуществлять проверку процесса выполнения Заказчиком условий подключения, в том числе участвовать в приёмке скрытых работ по укладке сети в границах объекта и выдавать Заказчику обязательные к устранению мотивированные замечания.
3.1.7. Исполнитель вправе изменить дату подключения подключаемого объекта на более позднюю без изменения сроков внесения платы за подключение в случае, если Заказчик не представил Исполнителю в установленные договором на подключение сроки возможность осуществить проверку готовности объекта к подключению либо в ходе проверки выявлены недостатки, без устранения которых невозможно подключение объекта.
3.1.8. Исполнитель имеет право:
а) участвовать в приемке скрытых работ по укладке тепловых сетей на земельном участке
Заказчика от объекта до точки (точек) подключения (технологического присоединения) объекта;
б) отказать заявителю в изменении условий на подключение (технологическое присоединение) объекта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в случаях отсутствия технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта.

3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан выполнить условия на подключение (технологическое присоединение) объекта к системе теплопотребления, в том числе осуществить мероприятия по подготовке сетей Заказчика и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и подаче теплоносителя и направить Исполнителю соответствующее уведомление не позднее «___» __________ 202__ г.
3.2.2. Предоставить Исполнителю 1 (один) экземпляр раздела согласованной и утверждённой в установленном порядке проектной документации в части сведений об инженерном оборудовании и сетях инженерно-технического обеспечения, а также перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.
3.2.3. Выполнить выданные Исполнителем условия подключения по подготовке внутриплощадочных сетей и оборудования объекта к подключению к системе теплоснабжения.
3.2.4. До направления в адрес Исполнителя уведомления о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования объекта подключения обеспечить за свой счёт в установленном порядке приобретение и установку приборов (узлов) учёта тепловой энергии (теплоносителя) в точках подключения.
3.2.5. В случае внесения изменений в проектную документацию, влекущих изменение указанной в настоящем договоре тепловой нагрузки, направить Исполнителю предложение о внесении соответствующих изменений в настоящий договор.
3.2.6. Согласовать с Исполнителем отступления от условий подключения.
3.2.7. Обеспечить участие Исполнителя в приёмке скрытых работ по укладке тепловых сете на земельном участке, принадлежащем Заказчику, от объекта до точки подключения (технологического присоединения) объекта в системе теплоснабжения.
3.2.8. Обеспечить доступ работников Исполнителя на подключаемый объект в целях проверки выполнения условий подключения и установки пломб на приборах (узлах) учёта ресурсов, кранах и задвижках на их обводах.
3.2.9. Устранить имеющиеся недостатки в готовности внутриплощадочных сетей и оборудования объекта подключения, выявленные по результатам проверки выполнения Заказчиком условий подключения.
3.2.10. Принять выполненные Исполнителем мероприятия по подключению объекта к системе теплоснабжения путём подписания Акта о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения по настоящему договору в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя либо представить мотивированные замечания к нему. 
3.2.11. Заказчик обязан внести плату за подключение объекта в порядке и на условиях, предусмотренных разделом 2 настоящего договора.
3.2.12. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество выполняемых работ Исполнителем и осуществлять контроль за выполнением мероприятий по подключению.

4.​ Порядок сдачи и приёмки выполненных работ

4.1. Сдача и приёмка выполненных работ оформляются актами установленной формы КС-2, КС-3, составленными в 2-х экземплярах и предъявляемых Исполнителем Заказчику в течение 2-х рабочих дней по окончании выполнения работ по договору и подписания Сторонами Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения (приложение №4). Приёмка выполненных работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.
4.2. При приёмке выполненных работ Заказчик:
а) осуществляет проверку результатов работ на соответствие их объёма и качества требованиям Технического задания;
б) проводит анализ отчётных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства РФ и условиям договора;
в) при необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;
г) при выявлении несоответствий или недостатков препятствующих приёмке выполненных работ, незамедлительно оформляет акт, в котором указывает недостатки и устанавливает сроки их устранения.
После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания актов установленной формы, Заказчик подписывает их и направляет Исполнителю в течение 2-х рабочих дней с момента подписания.
Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесённых убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении договора.
4.3. Для проверки выполненных работ, предусмотренных договором, в части их соответствия условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с даты подписания форм КС-2, КС-3. Недостатки, выявленные в период гарантийного срока, Исполнитель безвозмездно устраняет в минимально возможный срок после получения от Заказчика мотивированной письменной претензии.

​5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
[bookmark: P68]5.2. В случае нарушения Исполнителем установленного договором о подключении срока выполнения мероприятий по подключению Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение по договору о подключении, за каждый день просрочки начиная с 1-го дня после истечения установленного в договоре о подключении срока подключения. 
[bookmark: P58]5.3. В случае нарушения Заказчиком более чем на 30 дней установленного в договоре срока выполнения мероприятий по подключению Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, рассчитанной как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка РФ, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение по договору о подключении, за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после истечения установленного в договоре о подключении срока подключения. 
5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении срока подключения по вине Исполнителя, а также требовать проценты за пользование чужими денежными средствами, если Заказчик внёс плату за подключение в установленные договором о подключении сроки. 
5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении в соответствии с условиями, указанными в абзаце четвертом п.58 Правил №2115 от 30.11.2021 г.: 
- в случае просрочки Заказчиком более 3 месяцев уплаты одного из платежей, предусмотренного договором о подключении, в том числе неполной оплаты платежа, за исключением случаев заключения соглашения о коммерческом кредите в виде отсрочки (рассрочки) оплаты и исполнения его условий. При этом размер уплачиваемых Заказчиком процентов по соглашению о коммерческом кредите не может превышать суммарный размер пени, подлежащей уплате Заказчиком в соответствии с п.54 Правил №2115 от 30.11.2021 г. за имеющийся период просрочки уплаты одного из платежей, предусмотренного договором о подключении, в том числе неполной оплаты платежа; 
- в случае нарушения Заказчиком установленного договором о подключении срока выполнения мероприятий по подключению более чем на 12 месяцев; 
- в случае нарушения Заказчиком срока, указанного в п.46 Правил №2115 от 30.11.2021 г. 
5.6. В случае нарушения Исполнителем обязательств по договору Заказчик вправе удержать начисленные за данное нарушение неустойки (штрафы, пени) из суммы, подлежащей уплате Исполнителю за выполненные работы по настоящему договору. При этом Исполнитель должен быть уведомлен о сумме и основаниях такого зачёта денежных требований в порядке ст.410 Гражданского кодекса РФ в течение 5 (пяти) календарных дней с момента проведения такого зачёта. 
5.7. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.​ Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору в случае, если они явились следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, объявление чрезвычайной ситуации на территории действия настоящего договора, препятствующих фактическому выполнению условий договора, и прочих обстоятельств непреодолимой силы в период действия договора, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на его исполнение, а также эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.
6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трёх) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении.
6.4. Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего договора, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит интерес к договору, Стороны вправе расторгнуть настоящий договор без требования возмещения убытков, понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.
6.5. Обязанность по доказыванию наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства по договору.

7.​ Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Настоящий договор действует с момента его заключения до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
7.3. Изменение или расторжение договора допускается по соглашению Сторон или по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством (ст.450, ст.450.1, ст.451 ГК РФ). 
7.4. Соглашение об изменении или о расторжении договора оформляется в письменном виде и подписывается Сторонами.
7.5. При расторжении договора в связи с односторонним отказом Стороны договора от исполнения договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия такого решения.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путём 
переговоров. Претензионный порядок урегулирования спора – обязателен. Срок рассмотрения претензии – 5 рабочих дня с даты её получения.
8.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путём переговоров стороны разрешают их в Арбитражном суде Белгородской области в соответствии с действующим законодательством.

9. Заключительные положения

​9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
​9.2. В случае изменения банковских реквизитов, юридического адреса и др. Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана уведомить другую Сторону об этом в течение 3 рабочих дней.
9.3. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр договора.
9.6. Приложение к договору:  
Приложение №1: технические условия от ___.____.202__ г. №______ на подключение к системе теплопотребления;
Приложение №2: акт готовности внутриплощадочных сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;
Приложение №3: акт о подключении (технологическим присоединении) объекта к системе теплоснабжения. 

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Исполнитель
ООО «Шебекинские тепловые сети»
	Заказчик


	ОГРН 1193123021882
ИНН 3120104102, КПП 312001001
юридический адрес: 309290, Белгородская
область, г.Шебекино, ул.Садовая, д.1А
Банковские реквизиты:
р/с 40702810807060003723
в Белгородском ОСБ №8592 ПАО Сбербанк
корсчет 30101810100000000633, 
БИК 041403633
тел./факс 8(47248) 2-28-19
e-mail: teploseti29@yandex.ru

	ОГРН ___________________
ИНН_____________, КПП____________
юридический, почтовый адрес: 
__________________________________
__________________________________
___________________________________
Банковские реквизиты:
р/счёт: _____________________________
в __________________________________
БИК: ______________________________
тел./(факс): _________________________
e-mail: _____________________________


	
Генеральный директор


__________________ М. В. Судьин
                 м. п.
	



____________________ ФИО
                    м. п.






















ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к договору на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения от ___.___. 202__ г. №____ 
 
(ФОРМА)


 г.Шебекино                                                                                                              «_____»_______________202__ г.


АКТ
о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования
подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя
 
___________________________________________, именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице __________________________, действующей на основании ______________, с одной стороны, и
	Общество с ограниченной ответственностью «Шебекинские тепловые сети» (далее – ООО «Шебекинские тепловые сети»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Судьина Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, составили  настоящий акт о нижеследующем:
 
1. Подключаемый объект, расположенный по адресу:
_____________________________________________________________________________________________;
Кадастровый номер объекта: ________________________, площадь______________ кв.м.;
расположен на земельном участке с кадастровым номером _________________, площадь __________ кв.м.
 
2. В соответствии с заключенным Сторонами договором о подключении к системе теплоснабжения от ____.____ 202__ г. №_____ Заказчиком осуществлены следующие мероприятия по подготовке объекта  к  подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Работы выполнены по проекту №_________________, разработанному_________________ и утвержденному ______________________________________________________________________________________________

3. Характеристика внутриплощадочных сетей:
теплоноситель _________________________________________________________;
диаметр труб: подающей _______________ мм, обратной ___________________ мм;
тип канала ____________________________________________________________;
материалы и толщина изоляции труб: подающей ____________________________,
обратной ______________________________________________________________;
протяженность трассы ________ м, в том числе подземной ____________________
 ______________________________________________________________________;
 теплопровод выполнен со следующими отступлениями от рабочих чертежей:
 ______________________________________________________________________;
 класс энергетической эффективности подключаемого объекта ________________;
 наличие резервных источников тепловой энергии ___________________________;
 наличие диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией __________________.
 
4. Характеристика  оборудования теплового пункта и систем теплопотребления:
вид присоединения системы подключения: _____________________________________;
элеватор № __________________, диаметр __________________________________;
подогреватель отопления № ____________, количество секций _________________,
длина секций ___________, назначение ______________, тип (марка) ______________________;
диаметр напорного патрубка ____________,  мощность электродвигателя___________, 
частота вращения _______________;
дроссельные (ограничительные) диафрагмы: диаметр ____________, место установки ______________;
тип отопительной системы ______________________________________________;
количество стояков ____________________________________________________;
тип и поверхность нагрева отопительных приборов _________________________;
схема включения системы горячего водоснабжения _________________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________;
схема включения подогревателя горячего водоснабжения ____________________________________________;
количество секций I ступени: штук ________________, длина __________________;
количество секций II ступени: штук  ___________________________, длина _________________;
количество калориферов: штук ___________, поверхность  нагрева  (общая)____________.
 
5. Контрольно-измерительные приборы и автоматика

	№
	наименование
	место установки
	тип
	диаметр
	количество

	
	
	
	
	
	



Место установки пломб _________________________________________________.
 
6. Проектные данные присоединяемых установок
 
	адрес, номер здания
	кубатура здания, м3
	Расчётные тепловые нагрузки, Гкал/час

	
	
	отопление
	вентиляция
	горячее водоснабжение
	технологические нужды
	всего

	
	
	
	
	
	
	



7. Наличие документации
 ______________________________________________________________________________________________
 
8. Прочие сведения _____________________________________________________________________________

9. Настоящий акт составлен  в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
 

Подписи
 
	Исполнитель
ООО «Шебекинские тепловые сети»
	Заказчик


	
Генеральный директор


_____________________ М. В. Судьин
                 м. п.
	



_____________________ФИО
                      м. п.































ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к договору на подключение (технологическое присоединение)
к системе теплоснабжения от ___.___. 202__ г. №____ 

(ФОРМА)

г.Шебекино                                                                                                              «_____»_______________202__ г.

Акт
о подключении (технологическом присоединении) объекта
к системе теплоснабжения
 

___________________________________________ именуемое в дальнейшем  «Заказчик», в лице ___________________________, действующей на основании _______________, с одной стороны, и
	Общество с ограниченной ответственностью «Шебекинские тепловые сети» (далее – ООО «Шебекинские тепловые сети»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Судьина Михаила Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, составили  настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению),  предусмотренные договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от «____» _______ 202__  г.  №______ (далее - договор), в полном объеме.

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и техническими условиями от ___.___.202__ г. №____ на подключение объекта к системе теплопотребления.

3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных сетей и оборудования подключаемого  объекта  к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Существующая тепловая нагрузка объекта подключения в точках (точке) подключения (за исключением нового подключения) составляет __________ Гкал/ч.

5. Подключенная максимальная тепловая нагрузка объекта в точках (точке) подключения составляет __________ Гкал/ч.

6. Географическое местонахождение и обозначение точки подключения объекта на технологической схеме      тепловых сетей _________________________________________________________________________.

7. Узел учета тепловой энергии и теплоносителей допущен к эксплуатации по следующим результатам проверки узла учета:
 ______________________________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________________________
(дата, время, местонахождение узла учета)
 ______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должности и контактные данные лиц, принимавших участие в проверке узла учета)
 ______________________________________________________________________________________________
(результаты проверки узла учета)
 ______________________________________________________________________________________________
(показания приборов учета на момент завершения процедуры допуска узла учета к эксплуатации, места на узле учета, 
в которых установлены  контрольные пломбы)

8. Границей  раздела  балансовой принадлежности  тепловых сетей (теплопотребляющих установок  и источников  тепловой энергии) является
 ______________________________________________________________________________________________
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым определяется граница 
балансовой принадлежности тепловых сетей)
 
Схема границы балансовой принадлежности тепловых сетей

	
С Х Е М А






Прочие сведения по установлению границ раздела балансовой принадлежности тепловых сетей ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Границей раздела эксплуатационной ответственности сторон является ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес, наименование объекта и оборудования, по которым  определяется граница 
эксплуатационной ответственности сторон)
 
           
Схема границ эксплуатационной ответственности сторон
 
	
С Х Е М А





Прочие сведения по установлению границ раздела эксплуатационной ответственности сторон ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
10. Замечания к выполнению работ по подключению на момент подписания настоящего акта у Сторон отсутствуют.
      
11. Стоимость оказанных услуг по договору о подключении к системе теплоснабжения составила:             _______________ (_____________________________) рублей, в том числе  НДС 22% ________________
(_________________________) рублей.

12. Прочие сведения ____________________________________________________________________________
 
13. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
 
Подписи
 
	Исполнитель
ООО «Шебекинские тепловые сети»
	Заказчик


	
Генеральный директор


_____________________ М. В. Судьин
                 м. п.
	



________________________ ФИО
                       м. п.






